PLANO MESTRE

Correção e evolução controlada do NODERE

Segurança, banco, recuperação operacional, experiência e expansão

Fonte: Auditoria Geral NODERE consolidada

Data-base: 22 de junho de 2026

Escopo: 60 pendências únicas em 16 categorias

Situação: Planejamento estratégico — sem execução de código, SQL ou deploy

| 60 | 12 | 58% | 100%* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendências | Críticas P0 | Atual | Projetado |

* Projeção condicionada às credenciais e aprovações externas.

# 1. Resumo Executivo

A auditoria consolidada demonstra que o NODERE possui uma base funcional relevante, porém ainda não pode ser declarado integralmente estável. O plano mestre organiza 60 pendências únicas, sem duplicar itens repetidos em diferentes seções da auditoria.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Total de pendências únicas | 60 |
| Itens críticos P0 | 12 |
| Itens altos P1 | 27 |
| Itens médios P2 | 18 |
| Itens baixos P3 | 3 |
| Conclusão atual estimada | 58% |
| Após BLOCO 01 | 72% |
| Após BLOCO 02 | 84% |
| Após BLOCO 03 | 92% |
| Após BLOCO 04 | 100%, condicionado às credenciais externas |

Método da estimativa: percentual heurístico baseado na cobertura funcional comprovada, quantidade e severidade das pendências, integridade operacional e homologação. Não representa telemetria automática nem percentual de linhas de código.

# 2. Critérios de Prioridade e Complexidade

| Código | Definição | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| P0 — Crítico | Segurança, perda/isolamento de dados, sessão ou fluxo operacional bloqueado | Zero P0 aberto antes de produção |
| P1 — Alto | Módulo principal incompleto ou instável | Fluxo E2E homologado em Preview |
| P2 — Médio | Integração, acabamento ou eficiência com alternativa temporária | Aceite funcional e monitoramento |
| P3 — Baixo | Limpeza, consistência ou melhoria sem bloqueio operacional | Backlog fechado antes da baseline final |

Complexidade: Baixa (até 1 dia), Média (1–3 dias), Alta (3–6 dias) ou Muito alta (mais de 6 dias/dependência externa).

# 3. Tabela Mestre de Pendências

| Prioridade | Item | Status Atual | Impacto | Complexidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | SEC-01 — Restringir mutações por perfil | Guards ausentes em várias rotas | Viewer pode alterar dados | Alta |
| P0 | SEC-02 — Homologar matriz owner/admin/operator/viewer | Sem usuário viewer validado | Permissões não comprovadas | Média |
| P0 | SEC-03 — Vincular workspace exclusivamente à sessão | Há pontos que aceitam contexto externo | Risco de acesso cruzado | Alta |
| P0 | SEC-04 — Unificar sessão, cookie e refresh | JWT expira antes do cookie | Logout/expiração indevida | Alta |
| P1 | SEC-05 — Restringir CORS de Preview | Aceita qualquer *.vercel.app | Superfície de origem ampla | Baixa |
| P1 | SEC-06 — Corrigir autenticação do billing | /current 401 e portal 400 | Billing incompatível com sessão | Média |
| P2 | SEC-07 — Reduzir disclosure de settings público | Preferências operacionais expostas | Exposição desnecessária | Baixa |
| P0 | DB-01 — Inventariar schema real | Estado completo não comprovado | Migração insegura | Alta |
| P0 | DB-02 — Eliminar schemas paralelos | users/companies/workspaces legados | Duplicação e corrupção lógica | Alta |
| P0 | DB-03 — Corrigir onboardingStore.ts | Grava em workspaces | Onboarding divergente | Baixa |
| P0 | DB-04 — Reconciliar tabelas da ficha | Communications/contracts/files falham | Ficha 360 incompleta | Alta |
| P1 | DB-05 — Reconciliar proposals/inbox/marketing/roles | Endpoints retornam 500 | Módulos indisponíveis | Alta |
| P1 | DB-06 — Auditar RLS, policies, índices e triggers | Não enumerados no banco real | Segurança/performance incertas | Alta |
| P1 | DB-07 — Validar buckets e policies Storage | Buckets não comprovados | Uploads podem falhar | Média |
| P0 | CRM-01 — Recuperar endpoints 404/500 da ficha | Falha real em produção | Operação comercial bloqueada | Alta |
| P1 | CRM-02 — Publicar CRUD avançado da ficha | Implementação somente local | Histórico/contatos/negociações incompletos | Alta |
| P1 | CRM-03 — Homologar Kanban e drag and drop | Código sem teste de mutação | Pipeline não confiável | Média |
| P1 | CRM-04 — Homologar importação/exportação CSV | Não testado E2E | Entrada/saída de dados incerta | Média |
| P2 | CRM-05 — Corrigir PDF de empresa | Retorna HTML como PDF | Download inconsistente | Média |
| P2 | CRM-06 — Homologar campos personalizados e forecast | Schema/código sem validação | Gestão comercial parcial | Média |
| P1 | DISC-01 — Homologar Adicionar ao CRM | Não testado por evitar mutação | Discovery não fecha o ciclo | Média |
| P1 | DISC-02 — Validar score e análise social | Consistência não comprovada | Priorização pode ser imprecisa | Média |
| P2 | DISC-03 — Ativar PageSpeed | API key ausente | Score técnico incompleto | Baixa |
| P2 | DISC-04 — Ativar Google Business Profile/Apollo | OAuth/quota não homologados | Enriquecimento parcial | Alta |
| P1 | IA-01 — Homologar diagnósticos/prompts | Provedor OK, fluxos não testados | IA pode gerar resposta inconsistente | Média |
| P1 | IA-02 — Comprovar log de tokens | Tabela não validada | Custos sem rastreabilidade | Média |
| P2 | IA-03 — Homologar propostas, contratos e resumos IA | Fluxos incompletos | Automação comercial parcial | Alta |
| P1 | WA-01 — Configurar WhatsApp Cloud | Credenciais ausentes | Envio real indisponível | Muito alta |
| P0 | WA-02 — Recuperar Inbox | /api/inbox retorna 500 | Comunicação central bloqueada | Alta |
| P1 | WA-03 — Unificar e validar webhooks | Dois caminhos; um não persiste | Mensagens podem ser perdidas | Alta |
| P2 | WA-04 — Homologar templates, anexos e histórico | Código sem persistência comprovada | Operação omnichannel parcial | Alta |
| P0 | MKT-01 — Recuperar Marketing/templates | Endpoints retornam 500 | Campanhas indisponíveis | Alta |
| P2 | MKT-02 — Homologar campanhas e canais sociais | Credenciais ausentes | Expansão de canais bloqueada | Muito alta |
| P0 | CMS-01 — Preservar e separar worktree local | CMS misturado a outras mudanças | Deploy pode causar regressão | Média |
| P1 | CMS-02 — Aplicar SQL incremental em homologação | SQL ainda não aplicado | CMS indisponível em produção | Média |
| P1 | CMS-03 — Homologar upload Storage e fallback | Bucket/policy não comprovados | Imagens e páginas podem falhar | Média |
| P1 | CMS-04 — Homologar páginas, menus, blog e permissões | Implementação somente local | Administração de conteúdo ausente | Alta |
| P1 | BILL-01 — Configurar Stripe, produtos e preços | Stripe não configurado | Checkout indisponível | Alta |
| P1 | BILL-02 — Corrigir /billing/current | JWT real recebe 401 | Assinatura não carrega | Média |
| P1 | BILL-03 — Corrigir portal e checkout | Portal responde 400 sem sessão | Contrato HTTP inseguro | Média |
| P1 | BILL-04 — Homologar webhook/idempotência | Webhook apenas informa não configurado | Estado financeiro não persiste | Alta |
| P2 | BILL-05 — Homologar upgrade/downgrade/cancelamento | Não executado | Ciclo da assinatura incompleto | Alta |
| P1 | REP-01 — Corrigir timeout da UI | Timeout fixo de 20s | Tela de relatórios falha | Alta |
| P1 | REP-02 — Homologar filtros e permissões | Filtros completos não validados | Dados podem exceder escopo | Alta |
| P2 | REP-03 — Homologar PDF/CSV e métricas | Exportações sem teste integral | Entrega executiva parcial | Média |
| P1 | MOB-01 — Homologar 375/390/414/768 px | Sem teste autenticado | Experiência mobile incerta | Alta |
| P2 | MOB-02 — Validar Sair/menu/topbar | Acesso depende de preferências | Usuário pode ficar preso | Média |
| P2 | MOB-03 — Corrigir overflow e controles cortados | Kanban/tabelas/admin em risco | Uso no celular prejudicado | Alta |
| P1 | PWA-01 — Homologar instalação Android/iOS | Não testada em dispositivo real | App não comprovado | Média |
| P2 | PWA-02 — Corrigir ícone opaco e screenshot mobile | Asset com fundo e apenas wide | Identidade/instalação inferiores | Baixa |
| P2 | PWA-03 — Validar SW, offline e atualização | Assets 200, ciclo não testado | Cache pode servir versão antiga | Média |
| P2 | SEO-01 — Criar robots.txt e sitemap.xml | Ambos retornam 404 | Indexação incompleta | Baixa |
| P3 | SEO-02 — Revisar metadata/crawl/branding legado | Documentação/scanner antigos | Marca e descoberta inconsistentes | Média |
| P2 | INT-01 — Configurar SMTP e testar envio | Configuração não comprovada | Contato não homologado | Média |
| P3 | INT-02 — Planejar Bling e RD Station | Não configurados | Integrações comerciais ausentes | Alta |
| P2 | INT-03 — Configurar Preview e observabilidade | Env Preview/logs insuficientes | Homologação e diagnóstico frágeis | Média |
| P1 | PERF-01 — Otimizar relatórios e queries | Chamadas paralelas lentas | Navegação lenta/timeout | Alta |
| P2 | PERF-02 — Reduzir reloads e chamadas duplicadas | Não instrumentado | Latência e custo elevados | Alta |
| P1 | UX-01 — Unificar tema e contraste | Chaves divergentes e relatos visuais | Tema claro/escuro inconsistente | Alta |
| P3 | UX-02 — Consolidar shells, CSS e branding | Duas estruturas e overrides tardios | Regressões visuais recorrentes | Alta |

# 4. Plano Detalhado por Categoria

## 4.1 Segurança

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Aplicar requireWorkspaceRole em todas as mutações de companies, CRM, marketing, inbox, sequences, credits, IA e operators | apps/api/src/routes/*.ts, middleware/session.ts | Matriz de papéis | P0 |
| SEC-02 | Criar testes com owner, admin, operator e viewer para 401/403/200 | testes E2E/API, rotas protegidas | Usuários reais de teste | P0 |
| SEC-03 | Confrontar todo workspace_id com a sessão autenticada | session middleware, stores e rotas | Inventário de rotas | P0 |
| SEC-04 | Unificar Supabase token, token NODERE, cookie, refresh e logout | LoginClient.tsx, adminSession.ts, middleware Web/API, WorkspaceContext.tsx | Estratégia única de sessão | P0 |
| SEC-05 | Restringir CORS a domínios de produção/Preview conhecidos | apps/api/src/server.ts | URLs oficiais de Preview | P1 |
| SEC-06 | Autenticar billing antes de validar payload | routes/billing.ts, services/billing.ts, Web billing | SEC-04 | P1 |
| SEC-07 | Limitar payload público de settings ao estritamente necessário | server.ts, settings routes | Revisão de consumidores Web | P2 |

## 4.2 Banco de Dados

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-01 | Exportar catálogo real de tabelas, colunas, FKs, índices, RLS, policies, funções e triggers | Supabase SQL Editor; SQLs do repositório | Backup recente | P0 |
| DB-02 | Tornar não executáveis os schemas que criam bases paralelas | apps/api/src/db/schema.sql, packages/database/schema.sql | DB-01 | P0 |
| DB-03 | Migrar onboarding para nodere_workspaces | services/onboardingStore.ts | Schema real | P0 |
| DB-04 | Criar migração incremental para communications/contracts/files/audit/intelligence | SQL incremental e rotas companies | DB-01 | P0 |
| DB-05 | Reconciliar proposals, inbox, marketing e custom_roles | SQLs existentes e respectivas rotas | Logs Render | P1 |
| DB-06 | Revisar isolamento por workspace e performance dos índices | todos os SQLs/RLS | DB-01 e SEC-03 | P1 |
| DB-07 | Confirmar site-assets e buckets de documentos com policies adequadas | block_admin_cms.sql, Storage | CMS-02 | P1 |

## 4.3 CRM

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM-01 | Restaurar ficha completa e subrotas 404/500 | routes/companies.ts, LeadOperations, LeadDrawer | DB-04 | P0 |
| CRM-02 | Versionar e publicar histórico, contatos e negociações avançados | LeadDrawer.tsx, leads.ts, RichTextEditor.tsx | DB-01, SEC-01 | P1 |
| CRM-03 | Testar transição Kanban e DnD com rollback/registro descartável | componentes CRM e routes/crm.ts | SEC-01/02 | P1 |
| CRM-04 | Validar importação, deduplicação e exportação CSV | companies/CRM API e UI | Backup e massa controlada | P1 |
| CRM-05 | Entregar PDF real ou renomear exportação HTML | PDF helpers e companies route | Assets de marca | P2 |
| CRM-06 | Homologar campos customizados e forecast | schema companies, reports/CRM | DB-01 | P2 |

## 4.4 Discovery

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISC-01 | Validar Google Places → detalhes → Adicionar ao CRM | Discovery UI/API e CRM | CRM-01, SEC-01 | P1 |
| DISC-02 | Conferir algoritmo de score e social scan com casos conhecidos | Discovery services/routes | Dados de referência | P1 |
| DISC-03 | Configurar e testar PageSpeed | config/integration status/Discovery | Credencial Google | P2 |
| DISC-04 | Homologar GBP e Apollo | searches/integrations | OAuth, quota e consentimento | P2 |

## 4.5 Inteligência Artificial

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-01 | Testar prompts, diagnósticos, sugestões e erros controlados | AI services/routes/settings | OpenAI e massa de teste | P1 |
| IA-02 | Confirmar persistência de tokens, custo e workspace | nodere_ai_usage_log, AI routes | DB-01 | P1 |
| IA-03 | Homologar propostas, contratos, resumos e templates gerados | proposals/contracts/AI/WhatsApp | CRM-01, BILL/WA quando aplicável | P2 |

## 4.6 WhatsApp

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WA-01 | Configurar Cloud API no Meta Business | config/integration status/inbox | Credenciais e número aprovado | P1 |
| WA-02 | Corrigir /api/inbox e persistência de conversas | routes/inbox.ts, tabelas inbox | DB-05 | P0 |
| WA-03 | Consolidar webhook, validar assinatura e idempotência | server.ts, routes/webhooks.ts, routes/inbox.ts | WA-01/02 | P1 |
| WA-04 | Validar templates, anexos, histórico e associação ao lead | inbox/sequences/companies | WA-01/03 | P2 |

## 4.7 Marketing

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKT-01 | Recuperar /api/marketing e templates | routes/marketing.ts, campaigns/templates | DB-05, SEC-01 | P0 |
| MKT-02 | Homologar campanhas e canais sociais | marketing/social UI/API | Credenciais externas | P2 |

## 4.8 CMS

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMS-01 | Preservar worktree e separar CMS de sessão/CRM/CSS | arquivos locais listados na auditoria | Branch/checkpoint | P0 |
| CMS-02 | Revisar/aplicar block_admin_cms.sql em homologação | SQL CMS, routes/content.ts | DB-01/07 | P1 |
| CMS-03 | Testar uploads, URL pública, erro e fallback | ContentAdmin, Storage, DynamicCmsPage | CMS-02 | P1 |
| CMS-04 | Homologar home, contato, soluções, preços, blog, termos, privacidade, manual e /pagina/{slug} | páginas Web e CMS | CMS-02/03, SEC-02 | P1 |

## 4.9 Billing

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BILL-01 | Configurar Stripe e prices mensal/anual | config, billing service/routes, Render/Stripe | Produtos e credenciais | P1 |
| BILL-02 | Corrigir sessão em /billing/current | billing route/session/Web API | SEC-04/06 | P1 |
| BILL-03 | Corrigir autenticação do portal/checkout | billing route/Web | SEC-06 | P1 |
| BILL-04 | Validar assinatura, idempotência e persistência do webhook | billing service, SQL bloco 04 | BILL-01, DB-01 | P1 |
| BILL-05 | Homologar upgrade, downgrade, cancelamento e renovação | Billing UI/API/Stripe | BILL-01/04 | P2 |

## 4.10 Relatórios

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REP-01 | Remover timeout recorrente e medir chamadas | ReportsClient.tsx, reports API/services | Observabilidade | P1 |
| REP-02 | Implementar/homologar filtros e escopo por plano/perfil | reports UI/API | SEC-02, DB-06 | P1 |
| REP-03 | Validar PDFs, CSVs e consistência dos indicadores | PDF helpers/reports | REP-01/02 | P2 |

## 4.11 Mobile

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOB-01 | Executar matriz visual autenticada 375/390/414/768 | AppShell, Header, Sidebar, páginas críticas, CSS | Preview funcional | P1 |
| MOB-02 | Garantir Sair, menu e topbar sempre acessíveis | Header/Topbar/Sidebar | MOB-01 | P2 |
| MOB-03 | Corrigir overflow e controles cortados | CRM, Reports, Admin, tabelas, editor | MOB-01 | P2 |

## 4.12 PWA

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWA-01 | Testar instalação e standalone em Android/iOS | manifest, Header, PwaRegister | HTTPS/Preview | P1 |
| PWA-02 | Corrigir iconografia opaca e adicionar screenshot mobile | assets/manifest | Logo aprovado | P2 |
| PWA-03 | Testar cache, offline, atualização e logout | sw.js, PwaRegister | SEC-04 | P2 |

## 4.13 SEO

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEO-01 | Criar robots e sitemap válidos | rotas/metadata Next | Rotas públicas finais | P2 |
| SEO-02 | Revisar metadata, OG, crawl e branding legado | layout, páginas, docs, scanner | CMS-04 | P3 |

## 4.14 Integrações

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Configurar SMTP e validar contato/teste | config, contact, settings | Credenciais Render | P2 |
| INT-02 | Planejar Bling/RD Station conforme ROI | integrations/config | Credenciais e escopo | P3 |
| INT-03 | Configurar Preview, logs e alertas | Vercel/Render/observabilidade | Acesso às plataformas | P2 |

## 4.15 Performance

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-01 | Otimizar relatórios, índices e queries lentas | Reports Web/API/DB | INT-03, DB-06 | P1 |
| PERF-02 | Eliminar reloads/chamadas duplicadas e aplicar cache/lazy loading | Web API helpers, páginas e layouts | Métricas de navegação | P2 |

## 4.16 UI/UX

| Item | Descrição | Arquivos envolvidos | Dependências | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UX-01 | Unificar chaves de tema e revisar contraste | ThemeProvider, Topbar, globals.css | MOB-01 | P1 |
| UX-02 | Consolidar shells, overrides CSS e branding legado | Headers/Sidebars/layouts/docs/assets | UX-01 | P3 |

# 5. BLOCO 01 — ESTABILIZAÇÃO CRÍTICA

Meta: eliminar os 12 P0 e estabelecer uma base segura para qualquer evolução.

## Escopo obrigatório

1. Segurança e permissões: SEC-01, SEC-02, SEC-03 e SEC-04.

2. Sessão: token único, refresh, cookie, logout e middleware.

3. Schema: DB-01, DB-02, DB-03 e DB-04.

4. Endpoints 404: audit/intelligence e rotas da ficha.

5. Endpoints 500: communications, contracts, files, inbox, marketing, proposals e roles.

6. Preservação: CMS-01 antes de qualquer commit/deploy.

## Entregáveis

Inventário SQL real e migração incremental proposta.

Matriz de autorização automatizada.

Sessão persistente homologada.

Todos os endpoints críticos sem 404/500.

Branches/commits separados por escopo.

Builds API/Web e regressão Preview aprovados.

## Critério de aceite

Sem sessão: 401.

Sessão sem permissão: 403.

Owner/admin/operator: 200 apenas no escopo permitido.

Viewer: somente leitura.

Nenhuma tabela paralela criada ou usada.

Nenhum P0 aberto.

# 6. BLOCO 02 — RECUPERAÇÃO OPERACIONAL

Meta: recuperar os fluxos comerciais completos e chegar a 84% de conclusão estimada.

## Escopo obrigatório

CRM: ficha, Histórico, Contatos, Negociações, Kanban, DnD, CSV e campos customizados.

Discovery: busca, detalhes, score, scanner e Adicionar ao CRM.

Relatórios: UI, filtros, permissões, PDF e CSV.

Propostas e contratos: CRUD, versões, associação, download e PDF real.

Arquivos: upload, listagem, exclusão e Storage.

## Critério de aceite

Jornada Google Places → CRM → ficha → tarefa/atividade → proposta funciona E2E.

PDF e CSV geram arquivos válidos.

Dados respeitam workspace, papel e plano.

Nenhum fluxo usa memória como fonte principal.

# 7. BLOCO 03 — EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Meta: homologar desktop, tablet, mobile e PWA, elevando a conclusão estimada para 92%.

## Escopo obrigatório

Viewports 375, 390, 414, 768 e desktop.

Tema claro e tema escuro em todas as rotas prioritárias.

Responsividade de menu, topbar, Sair, cards, Kanban, relatórios, ficha e admin.

PWA: install prompt, standalone, ícones, cache, atualização e logout.

Performance: navegação, lazy loading, cache e chamadas duplicadas.

## Critério de aceite

Zero overflow crítico ou controle inacessível.

Contraste WCAG adequado nos dois temas.

Troca de rota sem reload completo e sem timeout recorrente.

Instalação PWA comprovada em pelo menos um Android e um iOS.

# 8. BLOCO 04 — EXPANSÃO

Meta: concluir CMS e integrações externas, projetando 100% do escopo auditado.

## Escopo obrigatório

CMS: SQL, Storage, páginas, menus, blog, SEO, fallback e publicação.

WhatsApp: Cloud API, webhook, Inbox, templates, anexos e histórico.

Marketing: campanhas e canais sociais.

OpenAI: diagnósticos, logs de uso, propostas, contratos e resumos.

Integrações: SMTP, Stripe, PageSpeed, GBP, Apollo, Bling e RD Station conforme prioridade.

## Critério de aceite

Cada integração retorna resultado real ou erro controlado documentado.

Nenhuma credencial aparece no frontend.

Webhooks são assinados, idempotentes e persistentes.

CMS mantém fallback se não houver conteúdo publicado.

Percentual de 100% depende do fornecimento e aprovação das credenciais externas.

# 9. Cronograma Mestre

| Horizonte | Objetivo | Entregas principais | Percentual projetado |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 dias | Conter risco e preservar estado | Branch/checkpoint, inventário SQL, role guards iniciais, sessão definida, logs habilitados | 65% |
| 15 dias | Concluir BLOCO 01 | Zero P0, schema único, endpoints críticos recuperados, Preview seguro | 72% |
| 30 dias | Concluir BLOCO 02 | CRM/Discovery/relatórios/propostas/contratos/arquivos E2E | 84% |
| 60 dias | Concluir BLOCO 03 | Mobile, temas, responsividade, PWA e performance homologados | 92% |
| 90 dias | Concluir BLOCO 04 | CMS e integrações externas homologadas | 100%* |

* Condicionado à disponibilidade de credenciais, aprovação Meta/Stripe/Google e ausência de bloqueios externos.

# 10. Dependências Externas

Acesso ao Supabase SQL Editor e backup recente.

Usuários reais owner, admin, operator e viewer.

Acesso a logs/configuração do Render.

Variáveis equivalentes no Vercel Preview.

Credenciais SMTP, Stripe, Meta/WhatsApp, PageSpeed, GBP, Apollo, Bling e RD Station.

Dispositivo Android e iOS para homologação PWA.

# 11. Governança de Execução

1. Uma branch e um commit por escopo.

2. Nenhum SQL automático; toda migração deve ser incremental, revisada e aplicada manualmente.

3. Nenhum deploy se API build, Web lint/build ou testes P0 falharem.

4. Preview obrigatório antes de produção.

5. Evidência por item: comando, status HTTP, screenshot ou consulta SQL.

6. Rollback definido antes de cada promoção.

7. Tag estável somente com checklist crítico integralmente aprovado.

# 12. Checklist Final de Execução

## BLOCO 01

☐  Worktree preservado e separado.

☐  Schema real inventariado.

☐  Schemas paralelos neutralizados.

☐  onboardingStore.ts usa nodere_workspaces.

☐  Matriz owner/admin/operator/viewer homologada.

☐  Sessão, refresh, logout e reentrada aprovados.

☐  Endpoints 404/500 críticos recuperados.

☐  Builds e Preview aprovados.

## BLOCO 02

☐  Ficha 360 completa.

☐  Histórico, Contatos e Negociações CRUD.

☐  Kanban e DnD persistentes.

☐  Discovery → CRM E2E.

☐  Relatórios e filtros por perfil/plano.

☐  PDF/CSV válidos.

☐  Propostas, contratos e arquivos operacionais.

## BLOCO 03

☐  Viewports 375/390/414/768/desktop aprovados.

☐  Tema claro e escuro aprovados.

☐  Sair/menu/topbar acessíveis no celular.

☐  PWA Android/iOS instalada e funcional.

☐  Sem overflow crítico.

☐  Performance de rotas e relatórios dentro da meta.

## BLOCO 04

☐  CMS e fallback publicados.

☐  Storage e uploads homologados.

☐  WhatsApp/Inbox/webhooks operacionais.

☐  Marketing e social homologados.

☐  OpenAI com log de tokens/custos.

☐  SMTP real validado.

☐  Stripe e ciclo de assinatura homologados.

☐  PageSpeed/GBP/Apollo e integrações priorizadas homologadas.

☐  Robots, sitemap e SEO aprovados.

# 13. Resultado Projetado

O plano parte de 58% de conclusão estimada, elimina primeiro os riscos de segurança e dados, recupera a operação comercial, homologa a experiência do usuário e somente então ativa CMS e integrações externas. Com os quatro blocos concluídos e as credenciais externas disponíveis, a projeção é 100% do escopo identificado na auditoria, com baseline apta a uma nova tag estável.